แบบร่างงานวิจัยทางวิชาการ

โครงการนำร่อง: การส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบยั่งยืนในอำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร

“ร่วมรักษารากเหง้า พร้อมก้าวสู่อนาคต ด้วยแพตฟอร์ม BAAN YARD”

1. หลักการและเหตุผล

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตดั้งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการย้อมคราม การทอผ้า และการดำรงชีวิตที่พึ่งพาธรรมชาติ ความเรียบง่ายและเอกลักษณ์นี้คือจุดเด่นที่สามารถพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ยังคงรักษาวิถีชีวิตชุมชนให้สมดุล

การพัฒนาโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างต้นแบบของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์เป็นเครื่องมือช่วยเสริมศักยภาพ พร้อมกับสร้างรายได้ที่โปร่งใสและยุติธรรม

2. วัตถุประสงค์

- พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่รักษาเอกลักษณ์ของชุมชน

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการที่ยั่งยืน

- นำเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Social Media และ Mobile Application มาช่วยขยายตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

- สร้างต้นแบบของการจัดการท่องเที่ยวที่โปร่งใส มีระบบติดตามผลและการแบ่งปันรายได้ที่ชัดเจน

3. กิจกรรมหลัก

3.1 การพัฒนาโฮมสเตย์ชุมชน

- ปรับปรุงบ้านชาวบ้านให้เป็นโฮมสเตย์แบบดั้งเดิมที่สะดวกสบาย แต่ยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่น

- ฝึกอบรมชุมชนในด้านการต้อนรับ การดูแลนักท่องเที่ยว และการรักษาความสะอาด

3.2 การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม

- กิจกรรมย้อมผ้าคราม: นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเก็บต้นคราม การหมัก และการย้อม

- กิจกรรมทำอาหารพื้นบ้าน: นักท่องเที่ยวเรียนรู้การทำอาหารท้องถิ่นโดยใช้วัตถุดิบธรรมชาติ

- การเดินป่าศึกษาธรรมชาติและทรัพยากรในพื้นที่

3.3 การสร้าง Mobile Application สำหรับชุมชน

- พัฒนาแอปพลิเคชันที่รวมข้อมูลการจองโฮมสเตย์ กิจกรรม และสินค้าชุมชน

- ระบบ e-Marketplace สำหรับขายสินค้า เช่น ผ้าคราม อาหารพื้นบ้าน และหัตถกรรม

3.4 การส่งเสริมการตลาดออนไลน์

- จัดทำสื่อ Social Media เช่น Facebook, Instagram และ TikTok เพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชน

- สร้างเนื้อหา (Content) ที่เล่าเรื่องราวของชุมชนในรูปแบบวิดีโอสั้นและบทความ

3.5 การสร้างระบบรายได้ที่โปร่งใส

- ระบบแบ่งปันรายได้แบบชัดเจน โดยใช้แอปพลิเคชันช่วยบันทึกและแสดงรายได้จากนักท่องเที่ยว

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนสำหรับใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ชุมชนในอำเภอศรีสงครามมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวและการขายสินค้าชุมชน

- วัฒนธรรม วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนได้รับการอนุรักษ์

- อำเภอศรีสงครามกลายเป็นต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนแบบยั่งยืน

- ชุมชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและการตลาด

5. งบประมาณและการดำเนินงาน

งบประมาณ (โดยประมาณ)

- การปรับปรุงโฮมสเตย์: 1,500,000 บาท

- การฝึกอบรมชุมชน: 300,000 บาท

- การพัฒนา Mobile Application: 800,000 บาท

- การทำการตลาดและประชาสัมพันธ์: 400,000 บาท

- กองทุนสำรองสำหรับกิจกรรมอนุรักษ์: 300,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

- ปีที่ 1: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (โฮมสเตย์และแอปพลิเคชัน)

- ปีที่ 2: เปิดตัวกิจกรรมและทำการตลาด

- ปีที่ 3: ติดตามผลและขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง

6. ข้อเสนอแนะและความยั่งยืน

- ร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล หรือโรงเรียนในพื้นที่

- ประเมินผลกระทบต่อชุมชนเป็นระยะ และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

- ใช้รายได้จากโครงการส่วนหนึ่งสนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมเยาวชนในชุมชน

บทสรุป

โครงการนี้ไม่เพียงแต่มุ่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนในศรีสงคราม แต่ยังเป็นการยกระดับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตดั้งเดิมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มโอกาสและขยายผลของชุมชนไปยังตลาดที่กว้างขึ้น พร้อมทั้งเป็นต้นแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่สามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นได้

"ศรีสงคราม: ต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่เชื่อมรากเหง้ากับอนาคต"

ขั้นตอนการดำเนินการ พัฒนา Application (BAAN YARD)

BAAN YARD คืออะไร BAAN ในภาษาไทยคือ บ้าน หมายถึงแหล่งต้นกำเนิด รากเหง้า ความอบอุ่น การดูแลอย่างญาติมิตร แหล่งรวมญาติมิตร และในภาษาอังกฤษเป็นคำพ้องเสียงที่หมายความจากคำว่า BARN แปลว่า โรงนา คือที่เก็บผลผลิตทางการเกษตร ความนัยสำคัญถึงความอุดมสมบูรณ์ ส่วนคำว่า YARD ในภาษาไทยคือคำว่า ญาติ มีความมายตรงตัวคือ ญาติมิตร พ่อแม่ พี่น้อง คนที่ไว้ใจมากที่สุด และฝากชีวิตกับเขาเหล่านั้นได้ ส่วนในความหมายภาษาอังกฤษแปลว่า ลาน หรือ หรือสวนที่ประดับตกแต่งสวยงาม หรือที่ลาบกว้างที่ห้อมล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างบางอย่าง ใช้ทำกิจกรรมเฉพาะพื้นที่นั้นๆ อันมีความหมายแผงว่า พื้นที่แห่งความสุข พื้นที่แห่งการประชุมของเหล่าญาติ พี่น้อง คนสนิท

จึงเป็นที่มาของ Application บ้านญาติ หรือ BAAN YARD คือ Application ในการนำสิ่งดีๆ มีคุณภาพ จากความหวังดี ความตั้งใจ จากความบริสุจน์ใจ เอามาวางไว้ในสถานที่แห่งความสุขนี้ ไม่ว่าจะเป็น สินค้า บริการ พูดคุย สนทนา ร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้า และผู้ผลิตของชุมชน สร้างความรักความสามัคคี เป็น Community ในการร่วมกันสร้าง วิธีชุมชน ใครมีอะไรที่ตัวเองถนัด ก็เอามาแบ่งปันกัน

โครงสร้างโดยสรุปหลักคือ การนำเม็ดเงินและความรู้จากชุมชนเมืองที่มากมาย แต่ขาดทรัพยากรที่มีคุณภาพ กระจายสู่ชุมชนที่มีทรัพยกรที่มีคุณภาพเหลือล้น แต่ขาดความรู้และเม็ดเงิน โดยมุ่งเน้นให้ ชุมชนเมืองเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต เช่นเข้ามาสนับสนุนเงินให้ชาวบ้าน ปลูกข้าว Organic ให้กับตนโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขการดูแลตามมาตรฐาน และความต้องการของผู้สนับสนุนแบบ P2P เมื่อผลผลิตเติบโต จะมีระบบรายงานผล และแจ้งปัญหาอย่างรวดเร็ว และเมื่อผลผลิตได้เวลาเก็บเกี่ยว สามารถให้ผู้สนับสนุน มาเก็บเกี่ยวเอง เพื่อเรียนรู้วิถีจริง และได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาถูก และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีในชุมชนแบบยั่งยืน และได้ความสัมพันธ์ทางสังคม ลดความลื่มล้ำทางสังคม เพราะจะค่อยๆ กลืน ทำให้เป็นญาติกันโดยปริยาย ตามเป้าหมายหลัก เพื่อให้ทุกคนเป็นญาติกัน ไปเที่ยวบ้านญาติ ได้ของฝากจากญาติ ได้ความผูกพัน แบบญาติมิตร

1.ลงพื้นที่ศึกษาหาข้อมูล

- เก็บข้อมูลจำนวนประชากร จำนวนครัวเรือ อาชีพ การศึกษา

- วัดระดับประเมินความสนใจ ความเข้าใจในสิ่งที่โครงการจะดำเนินการ

- เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ประเพณีสำคัญ วิถีชีวิตในชุมชน วันสำคัญในท้องถิ่น

- อื่นๆ

2.การดำเนินการโครงการโดยใช้ Business Model Canvas (BMC)

1. ขั้นตอนการดำเนินการ

Phase 1: ศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์พื้นที่

กิจกรรมที่ดำเนินการ:

- สำรวจพื้นที่ชุมชนศรีสงคราม

  - รวบรวมข้อมูลวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น การย้อมคราม การทอผ้า การทำอาหารท้องถิ่น

  - วิเคราะห์ทรัพยากรธรรมชาติ และศักยภาพของสถานที่ เช่น แม่น้ำสงคราม

- จัดประชุมหารือร่วมกับชุมชน

  - รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชน

  - ระดมไอเดียเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

- วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย

  - ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

  - วิเคราะห์ความต้องการสินค้าและบริการของตลาด

ผลลัพธ์:

- ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพื้นที่และศักยภาพของชุมชน

- ข้อสรุปแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมที่เหมาะสม

Phase 2: การวางแผนและออกแบบโครงการ (ใช้ Business Model Canvas)

| องค์ประกอบ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| Customer Segments | นักท่องเที่ยวที่สนใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต และประสบการณ์ท้องถิ่น; ผู้ที่ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น ผ้าคราม |
| Value Propositions | - ประสบการณ์การย้อมผ้าครามและการทำอาหารท้องถิ่นร่วมกับชาวบ้าน - สินค้าชุมชนที่มีคุณค่าและโปร่งใส |
| Channels | - โฮมสเตย์และกิจกรรมในชุมชน - แอปพลิเคชันชุมชน - Social Media เช่น Facebook, Instagram |
| Customer Relationships | การมีส่วนร่วมแบบใกล้ชิดในกิจกรรมชุมชน; ระบบตอบรับคำถามและให้คำแนะนำผ่านแอปพลิเคชัน |
| Revenue Streams | ค่าที่พักโฮมสเตย์ กิจกรรม และการขายสินค้า เช่น ผ้าคราม อาหาร และงานหัตถกรรม |
| Key Resources | ความรู้ด้านการย้อมผ้าคราม, สถานที่พักแบบโฮมสเตย์, เทคโนโลยีการพัฒนาแอปพลิเคชัน |
| Key Activities | จัดการท่องเที่ยว พัฒนาแอปพลิเคชัน ผลิตสื่อการตลาดออนไลน์ |
| Key Partnerships | หน่วยงานท้องถิ่น, นักพัฒนาเทคโนโลยี, หน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย |
| Cost Structure | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโฮมสเตย์, พัฒนาแอปพลิเคชัน, การตลาดออนไลน์ |

ผลลัพธ์:

- Business Model Canvas ที่ครอบคลุมโครงสร้างโครงการ

Phase 3: การพัฒนาโครงการ

- พัฒนาโฮมสเตย์และกิจกรรมชุมชน

  - ปรับปรุงโฮมสเตย์ให้เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยว

  - จัดเตรียมกิจกรรม เช่น การย้อมคราม การทอผ้า การทำอาหาร

- พัฒนา Mobile Application

  - คุณสมบัติ:

    - ระบบจองโฮมสเตย์และกิจกรรม

    - ตลาดออนไลน์สำหรับขายสินค้า

    - ฟีเจอร์แนะนำข้อมูลชุมชน

  - ทดสอบแอปพลิเคชันกับชุมชนและนักท่องเที่ยว

- ดำเนินการฝึกอบรมชุมชน

  - การใช้แอปพลิเคชันสำหรับจัดการคำสั่งซื้อ

  - การต้อนรับนักท่องเที่ยวและดูแลโฮมสเตย์

Phase 4: การเปิดตัวและทดลองใช้งานจริง

- เปิดตัวโครงการ

  - การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวแบบนำร่อง

  - การตลาดออนไลน์: ใช้ Social Media และ influencer ช่วยโปรโมต

- ทดลองใช้งาน Mobile Application

  - เชิญนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกใช้แอปพลิเคชันจองบริการและสั่งซื้อสินค้า

- เก็บข้อมูลและประเมินผล

  - ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว

  - รายได้ที่เกิดขึ้น

  - ปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชน

4. สรุปผลการดำเนินการ

ผลสำเร็จที่ได้:

- ชุมชนศรีสงครามมีรายได้เพิ่มขึ้น 20% ภายใน 3 เดือนแรก

- แอปพลิเคชันชุมชนได้รับการตอบรับเชิงบวกจากนักท่องเที่ยว โดยมีการดาวน์โหลดกว่า 1,000 ครั้ง

- กิจกรรมการท่องเที่ยวได้รับความสนใจและช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชุมชน

ปัญหาและการปรับปรุง:

- ขาดการเชื่อมโยงระหว่างแอปพลิเคชันกับระบบชุมชนในบางส่วน → พัฒนาอินเทอร์เฟซให้ใช้งานง่ายขึ้น

- การตลาดออนไลน์ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย → เพิ่มแคมเปญโฆษณาแบบเฉพาะเจาะจง

บทเรียนสำคัญ:

- การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอนเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จ

- เทคโนโลยีช่วยเสริมศักยภาพ แต่ต้องควบคู่กับการสร้างความเข้าใจที่ดีในชุมชน

เป้าหมายต่อไป:

- ขยายผลโครงการไปยังชุมชนใกล้เคียง

- เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ในแอปพลิเคชัน เช่น ระบบรีวิวและการติดตามผลคำสั่งซื้อ